## Sheet1
任务 | 计划时间 | 执行者 | 完成时间 | 备注
前端UI框架选型 | 2017.12.01~2017.12.07 | 全员 |  | 风格、易用、易实现代码生成
后端框架选型 | 2017.12.01~2017.12.07 | 全员 |  | java相关
架构选型 | 2017.12.01~2017.12.07 | 全员 |  | 数据库、缓存、集群、分布式、运维
需求讨论以及方案确定 | 2017.12.08~2017.12.14 | 全员 |  | 确定开发方向
一期功能开发 | 2017.12.15~2017.12.31 | 全员 |  | 完成初版